## Гант
Дата | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02
Дни недели | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ПН
1 этап: ТЗ | bar: СР to ср
1.1 Формирование коммерческого предложения | bar: СР to пт
1.1.1 Статистика времени разработки (Марат) | ПН: 2
1.1.2 Разработка методов и этапов тестирование (Данила) | ср: 8; чт: 2
1.1.3 Подготовка презентации(Иван) | пт: 4
1.1.4 Бюджетирование предварительное(Максим) | пт: 4
1.1.5 Подготовка договорной документации(Иван) | СР: 8; ЧТ: 2
1.2 Формирование ТЗ | bar: СР to пн
1.2.1 Описание целей и задач проекта | bar: пн
1.2.2 Описание вводных данных | bar: пн
1.2.3 Описание визуальной части приложения | пн: 2
1.2.4 Описание структуры приложения | пн: 2
1.2.5 Описание временных затрат | bar: пн
1.3 Утверждение ТЗ | вт: 2; чт: 1; пн: 1
2. Этап: Разработка
2.1 Написание службы для взаимодействия мобильного приложения с серверной частью | ср: 2; чт: 3; пт: 3; пн: 2; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4
2.2 Написание хранимых процедур на сервере. | чт: 1; пт: 1; пн: 2
2.3 Разработка макета мобильного приложения (XML разметка) | ср: 2; чт: 2; пт: 2
2.4 Написание программного кода мобильного приложения | пн: 2; вт: 2; ср: 2; чт: 2; пт: 2; пн: 2; вт: 2; ср: 2; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4; пт: 4; пн: 4; вт: 4; ср: 4; чт: 4
[48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2
3. Этап: Тестирование
3.1 Проверка работоспособности службы | пт: 2; пн: 6; вт: 2
3.2 Проверка хранимых процедур | пт: 4; пн: 2; вт: 4
3.3 Тестирование мобильного приложения | пт: 4; пн: 2; вт: 6
3.4 Совместная работа тестировщиков и разработчиков в случае выявление багов приложения | ср: 4; чт: 8; пт: 4; пн: 8; вт: 4; ср: 4; чт: 8; пт: 8; пн: 4; вт: 4; ср: 8; чт: 8; пт: 4
4. Этап: Внедрения
4.1 Внедрение написанных SQL-скпиптов (файл *.sql) в базу данных PostgreSQL на сервере клиента | bar: пн
4.2 Установка службы для взаимодействия между базой данных клиента и мобильным приложением | пн: 2
4.3 Установка мобильного приложения на необходимое оборудование (телефоны) | вт: 3
4.4 Обучение персонала | ср: 3; чт: 3; пт: 3; пн: 3; вт: 3; ср: 3; чт: 3
4.5 Подпись акта об успешном внедрении | bar: пт
5. Этап: Завершения проекта | ПН: 2

## Легенда
| Роль | Цвет | Часов в день | Старт с | Стоимость часа | Часов в проекте
Тухтаров М.Р. | Разработчик | светло-зеленый | 4 | 2023-03-27 | 2500 | 362 | 905000 | 54300 | 850700
Пономаренко М.Б. | Руководитель проекта | зеленый | 8 | 2023-03-22 | 3500 | 9 | 31500 | 1890 | 29610
Зорин И.Ю. | Зам руководителя | синий | 8 | 2023-03-22 | 2500 | 15 | 37500 | 2250 | 35250
Кубиковский Д | тестирование | оранжевый | 8 | 2023-04-05 | 2000 | 88 | 176000 | 10560 | 165440
Никита | тестирование | светло-синий | 4 | 2023-04-19 | 2000 | 40 | 80000 | 4800 | 75200
Гулюгина Д.С. | Разработчик | фиолетовый | 2 | 2023-04-10 | 3000 | 178 | 534000 | 32040 | 501960
Гордей А. | Внедрение | желтый | 3 | 2023-09-18 | 1000 | 28 | 28000 | 1680 | 26320